## Acuerdos del Sub Comité
|  | SIG - SSOMAC | [5 empty] | Código | EDP-SIG-SSOMAC-RE-EA-131
[8 empty] | N°: | 17
|  | SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE SST 2026 | [5 empty] | Versión: | 1
[8 empty] | Fecha de act.: | 2025-07-01
N° | REUNION | FECHA | ACUERDOS | Responsable de ejecución | Fecha programada | Fecha ejecutada | EVIDENCIA |  | Estado

## Statistics (hidden)
REGISTRO DE VISITAS GERENCIALES PROYECTO
N° | MES | FECHA DE INSPECCIÓN | AREA INSPECCIONADA | INSPECCIONADO POR | N° OBS. POSITIVAS |  | N° OBS. NEGATIVAS
1 | ABRIL - 17 | 2017-04-11 | Criogenica 5 | Roberto Carrillo | 0 |  | 1
2 | MAYO - 17 | 2017-05-09 | Pre Fabricados/Mantenimiento | Yecenia Romero | 0 |  | 5
3 | MAYO - 17 | 2017-05-17 | Talleres/Campamento /Oficinas | Jorge Taborga | 1 |  | 5
4 | JUNIO -17 | 2017-06-01 | Talleres/Campamento /Oficinas | Jose Paniagua | 1 |  | 0
5 | JUNIO -17 | 2017-06-01 | Taller de prefabricado | Yecenia Romero | 0 |  | 1
6 | JULIO - 17 | 2017-07-05 | Talleres y Almacenes | Mariana Garcia | 1 |  | 1
7 | JULIO - 17 | 2017-07-23 | Campamento C-6 | Roberto Carrillo | 0 |  | 2
8 | AGOSTO -17 | 2017-08-20 | Taller de mantenimiento | Roberto Carrillo | 0 |  | 1
9 | SEPTIEMBRE - 17 | 2017-09-15 | Talleres y Almacenes | Roberto Carrillo | 1 |  | 1
10 | OCTUBRE -17 | 2017-10-26 | Taller de granallado y pintura | Roberto Carrillo | 0 |  | 4
11 | NOVIEMBRE -17 | 2017-11-29 | Talleres y Almacenes | Roberto Carrillo | 1 |  | 0
12 | ENERO -18 | 2018-01-05 | Taller de Piping / C-1 / Almacen | Yecenia Romero | 1 |  | 7
13 | ENERO -18 | 2018-01-25 | Taller de Piping/C-1/Campamento | Roberto Carrillo | 0 |  | 10
14 | FEBRERO - 18 | 2018-02-22 | Taller de granallado y pintura | Jose Paniagua | 0 |  | 4
15 | FEBRERO - 18 | 2018-02-23 | Taller de granallado y pintura | Roberto Carrillo | 0 |  | 3
16 | MARZO - 18 | 2018-03-07 | Todos los frentes | Jorge Taborga | 2 |  | 2
17 | MARZO - 18 | 2018-03-09 | Taller de Piping/C-1 | Roberto Carrillo | 0 |  | 5
18 | ABRIL - 18 | 2018-04-11 | Km 0 Sur | Mariana Garcia | 0 |  | 3
19 | MAYO - 18 | 2018-05-21 | Almacen | Roberto Carrillo | 1 |  | 1
20 | JUNIO - 18 | 2018-06-07 | Taller de Piping/Km 0 Sur | Roberto Carrillo | 0 |  | 6
21 | JULIO - 18 | 2018-07-25 | PdG | Roberto Carrillo | 2 |  | 0
22 | AGOSTO - 18 | 2018-08-01 | Taller de Piping/C-1 | Roberto Carrillo | 0 |  | 0
23 | SEPTIEMBRE - 18 | 2018-09-14 | PdG/Almacen | Yecenia Romero | 0 |  | 3
REGISTRO DE VISITAS GERENCIALES PROYECTO - EPC OBRAS ELECTROMECANICAS VARIAS MALVINAS
|  |  | MES | N° DE INSPECCIONES | N° OBS. POSITIVAS | N° OBS. NEGATIVAS | N° OBS. CERRADAS
|  |  | 2021-07-01 | 1 | 0 | 4 | 4
|  |  | 2021-08-25 | 1 | 0 | 3 | 3
|  |  | 2021-09-25 | 1 | 0 | 3 | 3
|  |  | 2021-10-25 | 1 | 2 | 2 | 2

## Option (hidden)
ESTADO DE ACCIÓN
PENDIENTE EN PLAZO
PENDIENTE FUERA DE PLAZO
CERRADO FUERA DE PLAZO
CERRADO EN PLAZO

## Seg. de Visitas Gerenciales (hidden)
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A LAS VISITAS GERENCIALES - CONTRATISTAS 2019 | [9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 24/03/02/2019
Fecha de la Visita | Gerente | Empresa | Area Visitada | Hallazgos Positivos | Hallazgos Negativos | Acciones Acordadas | Fecha programada | Fecha ejecutada | Responsable de ejecución | Oportunidades de Mejora | Estado
2019-02-13 | Yecenia Romero | Serpetbol | Oficinas nuevas/Km 0 Norte | Instalaciones se observan aparentemente limpias | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------
[5 empty] | Se requiere reforzar y mejorar la disposición de señales | Mejorar la señalización, cartelería, conos en mal estado,etc. |  |  | Esther Silvestre/Jhonny Aldana |  | Cerrado
[5 empty] | Se ubicó un equipo despresurizado y con inspección del mes | Reponer extintor observado por uno operativo y realizar verificación continua de las inspecciones de los equipos de emergencia |  |  |  |  | Cerrado
[5 empty] | Se observó una escalera que tenía pernos y tuercas en el dispositivo de apertura | Retirar escalera inoperativa y disponer para su eliminación. Reforzar con el personal el uso de escaleras, revisión, aplicación del tipo de escaleras, etc. |  |  |  |  | Cerrado
[5 empty] | Depósitos de residuos en proceso de deterioro | Cambio de depósitos y mejora de recipientes | 2019-04-06 | 2019-03-02 | Ibeth Rojas |  | Cerrado
[5 empty] | No se sigue el procedimiento en el armado de andamios | Revisar el armado de andamos para asegurar que el personal no omite la colocación de rodapies, no coloca plataforma sujetada con alambres, deja elementos sin proteger, etc. |  |  |  |  | Cerrado
[5 empty] | Se encontró en almacén cables en el suelo que pueden generar caídas | Asegurar en lo posible que las instalaciones eléctricas provisionales se acomoden de forma aérea |  |  |  |  | Cerrado
[5 empty] | Se observó a personal de soldadura sin el uso de mangas | Reforzar el uso de mangas o casacas para los soldadores |  |  |  |  | Cerrado
[5 empty] | Cableado en área de contenedores se encuentra en una canaleta que se desprende | Reforzar y gestionar la mejora de instalaciones eléctricas dentro de los contenedores en la plataforma |  |  |  |  | Cerrado
[5 empty] | Se observa en almacen material en pasillos | Mejora en la disposición de material dentro del almacén, asegurar que los pasillos se encuentren liberados |  |  |  |  | Cerrado
2019-03-11 | Yecenia Romero | Serpetbol | Oficinas nuevas/Km 0 Norte |  | Debido a la mudanza a nuevas oficinas se requiererevisar punto estratégicos para la publicación de la política vigente | Publicación de la política interna SPB en oficina
[5 empty] | Revisión de puntos estratégicos para la publicación de los planes de emergencia actualizados | Publicación del plan de empergencia SPB
[5 empty] | Se requiere mejor la señalización en talleres y oficinas | Colocación de señalización en áreas de trabajo
[5 empty] | Mejorar la señalización y orden el área de almacén | Orden y limpieza en almacén y señalización de área |  |  | Esther Silvestre/Jsamuel Serrano
[5 empty] | Se observó extintores observados separados para cambio. | Realizar el cambio de extintores observados |  |  | SSMA
[5 empty] | Se onservó camilla sin protección en área de oficina | Revisión de equipos de emergencia (camillas) y validación de su estado | 2019-04-18 | 2019-04-16 | Ccori Ccoillo |  | Cerrado
[5 empty] | Se observó almacenamiento de aceites y lubricantes nuevos sobre parihuelas sin protección en caso de derrame | Disposición de estos productos en zonas adecuadas para su almacenamiento |  |  | Esther Silvestre/Jsamuel Serrano
[5 empty] | Se observó extintores colocados directamente sobre terreno el cual contribuye a la corrosión de la base | Colocar extintores sobre bases de apoyo | 2019-03-21 | 2019-03-20 | SSMA |  | Cerrado
[5 empty] | Se observó fierros expuestos sin capuchones | Cubrir adecuadamente los fierros que se encuentren expuestos en áreas de trabajo
[5 empty] | Se observo escalera usada como soporte para señalización | Colocación de extructura adecuada para señaletica